NOTE DE CADRAGE — PROJET

ERP & refonte logistique 2026

| Réf. projet | PRJ-2026-LOG |
| --- | --- |
| Sponsor | Hélène Cazaux (Présidente) |
| Chef de projet | Thomas Albert (Responsable logistique) |
| Date | 14/11/2025 |
| Version | 1.2 — Validée en CODIR |
| Diffusion | Comité de direction |

# 1. Contexte et enjeux

Maison Cazaux a réalisé un chiffre d'affaires de 6 200 000 € en 2025 (+8,0 % vs 2024), avec un objectif de 6 700 000 € en 2026. La croissance du nombre de références (18 produits actifs, 6 fournisseurs régionaux) et l'élargissement de la clientèle B2B (8 comptes actifs, dont la chaîne Épicentre) saturent les outils actuels.

Le pilotage logistique repose aujourd'hui sur des tableurs Excel non connectés au logiciel de facturation. Cela génère des ruptures (taux de service 96,2 % vs cible 97,5 %), une rotation de stock perfectible (41 jours) et des saisies en double.

# 2. Objectifs du projet

Déployer un ERP intégrant achats, stocks, ventes et facturation d'ici le T4 2026.

Réduire le délai de rotation des stocks de 41 à 38 jours.

Porter le taux de service de 96,2 % à 97,5 %.

Automatiser la préparation de commandes sur la plateforme de Colomiers.

Réduire le DSO de 52 à 45 jours via la relance automatisée.

# 3. Périmètre

Inclus : gestion des achats fournisseurs, gestion des stocks et réception, prise de commande client, facturation, reporting. Exclu : refonte du site e-commerce (phase 2, 2027), paie.

# 4. Planning prévisionnel

| Phase | Livrable | Période | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & choix de l'éditeur | Cahier des charges + short-list | Janv. – Févr. 2026 | Thomas Albert |
| Paramétrage | Environnement de recette | Mars – Juin 2026 | Éditeur + T. Albert |
| Reprise des données | Référentiels clients/produits | Juil. – Août 2026 | Sophie Reynaud |
| Formation & bascule | Go-live plateforme | Sept. – Oct. 2026 | Équipe projet |
| Stabilisation | Bilan post-déploiement | Nov. – Déc. 2026 | Thomas Albert |

# 5. Budget estimé

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Licences ERP (3 ans) | 72 000 € |
| Intégration & paramétrage | 58 000 € |
| Matériel (douchettes, serveur) | 21 000 € |
| Formation interne | 9 000 € |
| Total | 160 000 € |

# 6. Risques identifiés

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Reprise de données incomplète | Élevé | Moyenne | Audit des référentiels en amont |
| Résistance au changement | Moyen | Élevée | Plan de formation dédié |
| Dépassement budgétaire | Moyen | Moyenne | Forfait + comité de pilotage mensuel |